УТВЕРЖДЕН

Организационным комитетом

городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера»

по профессии «Специалист по охране труда»

(протокол от ________ 2026)

ПЛАН

организации и проведения городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера»

по профессии «Специалист по охране труда» в 2026 году

| № п/п | Этапы проведения Конкурса | Мероприятия | Ответственный | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап организации Конкурса | 1.1. Информирование Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – Департамент) о решении органа исполнительной власти города Москвы (далее – ОИВ) о проведении, либо не проведении отборочного этапа Конкурса. В случае проведения отборочного этапа Конкурса предоставление в Департамент сведений о представителе ОИВ для включения в состав Оргкомитета Конкурса. | Органы исполнительной власти города Москвы | до 10 апреля 2026 г. |
|  |  | 1.2. Публикация информации о проведении Конкурса и порядке участия в нем в окружных и отраслевых средствах массовой информации и размещение ее на официальных сайтах ОИВ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | Органы исполнительной власти города Москвы | до 10 апреля 2026 г. |
|  |  | 1.3. Разъяснения представителями ОИВ и Департамента порядка организации и проведения Конкурса. | Органы исполнительной власти города Москвы | В период проведения конкурса |
|  |  | 1.4. Формирование Организационного комитета Конкурса и утверждение его состава приказом Департамента. | Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы | до 30 апреля 2026 г. |
| 2. | Проведение отборочного этапа Конкурса | 2.1. Организация и проведение отборочного этапа ОИВ. Направление в Департамент информации об итогах проведения ОИВ отборочного этапа среди специалистов (протокол итогового заседания Комиссии и сведения о победителе и призерах отборочного этапа). Информирование участников, вышедших в финал, о сроках и порядке подачи документов для участия в финале Конкурса. | Органы исполнительной власти города Москвы | до 29 мая 2026 г. |
| 3. | Проведение отборочного этапа Конкурса среди специалистов-самовыдвиженцев | 3.1. Подача конкурсных документов для участия в отборочном этапе в статусе специалистов-самовыдвиженцев на электронную почту ГБУ МГЦУОТ по адресу: mcot@social.mos.ru с темой сообщения: «Заявка самовыдвиженца на участие в отборочном этапе конкурса «Московские мастера». | Специалисты | до 30 апреля 2026 г. |
|  |  | 3.2. Проверка: соответствия специалистов, изъявивших желание участвовать в отборочном этапе в статусе специалистов-самовыдвиженцев, требованиям, предъявляемым к конкурсантам; полноты и правильности заполнения конкурсных документов. Извещение специалистов (на электронную почту, указанную в заявке) о результатах проверки: приглашение для участия в отборочном этапе среди специалистов-самовыдвиженцев и информацию о порядке участия в нем, либо мотивированный отказ. | ГБУ МГЦУОТ | до 15 мая 2026 г. |
|  |  | 3.3. Утверждение Оргкомитетом: - программы проведения отборочного этапа среди специалистов-самовыдвиженцев с предложениями по награждению победителей; - списка участников отборочного этапа среди специалистов-самовыдвиженцев; - конкурсных заданий для оценки теоретических и практических знаний участников отборочного этапа среди специалистов-самовыдвиженцев. | ГБУ МГЦУОТ | до 29 мая 2026 г. |
|  |  | 3.4. Организация и проведение отборочного этапа среди специалистов-самовыдвиженцев. Направление в Департамент информации об итогах проведения отборочных этапов среди специалистов-самовыдвиженцев. (протокол итогового заседания Оргкомитета и конкурсные документы 10 участников, выдвинутых для участия в финальном этапе). Информирование участников, вышедших в финал, о сроках и порядке подачи документов для участия в финале Конкурса. | ГБУ МГЦУОТ | до 29 мая 2026 г. |
| 4. | Проведение финального этапа Конкурса | 4.1. Подача конкурсных документов для участия в финальном этапе на электронную почту ГБУ МГЦУОТ по адресу: mcot@social.mos.ru с темой сообщения: «Заявка на участие в финале конкурса «Московские мастера». | Участник финального этапа | до 15 июня 2026 г. |
|  |  | 4.2. Проверка: соответствия специалистов, вышедших в финал, требованиям, предъявляемым к конкурсантам; полноты и правильности заполнения конкурсных документов. Извещение специалистов (на электронную почту, указанную в заявке) о результатах проверки: приглашение для участия в финальном этапе и информацию о порядке участия в нем, либо мотивированный отказ. | ГБУ МГЦУОТ | до 26 июня 2026 г. |
|  |  | 4.3. Формирование: - списка участников, допущенных к финальному этапу; - оценочного листа финалистов Конкурса, содержащего сведения о баллах по показателям по форме Приложения 3. | ГБУ МГЦУОТ | до 30 июня 2026 г. |
|  |  | 4.4. Утверждение Оргкомитетом: - программы проведения финального этапа с предложениями по награждению победителей; - списка участников финального этапа; - конкурсных заданий для оценки теоретических и практических знаний участников финального этапа. | Оргкомитет | до 30 июня 2026 г. |
|  |  | 4.5. Организация и проведение финального этапа Конкурса. Направление в Департамент информации об итогах проведения финального этапа (оригинал протокола Оргкомитета с оценочным листом финалистов Конкурса и сведения о победителе, призерах Конкурса, список 10-ти лучших специалистов по охране труда города Москвы, набравших наибольшее суммарное количество баллов. Примечание. В день завершения финального этапа обеспечивает фотосъемку победителя и призеров Конкурса, а также их отправку ответственному исполнителю КОСиМП с указанием Ф.И.О., призового места, полного наименования организации (по сведениям из ЕГРЮЛ). | ГБУ МГЦУОТ | до 10 июля 2026 г. |
|  |  | 4.6. Направление на электронную почту ГБУ МГЦУОТ: mcot@social.mos.ru с темой сообщения: «Анкета победителя (призера) городского конкурса Московские мастера» пакета документов, необходимых для проведения церемонии награждения. | Победитель и призеры финального этапа Конкурса | до 15 июля 2026 г. |
|  |  | 4.7. Проверка соответствия победителя и призеров Конкурса требованиям, предъявляемым к конкурсантам, а также полноты и правильности оформления документов финального этапа | ГБУ МГЦУОТ | до 16 июля 2026 г. |
|  |  | 4.8. Направление в Организационный комитет городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» (КОСиМП) оригинала протокола в 1-м экземпляре, оценочного листа участников финального этапа Конкурса и пакета документов на победителя и призеров Конкурса. | ГБУ МГЦУОТ | до 17 июля 2026 г. (не более чем через 7 дней после проведения финального этапа) |
|  |  | 4.9. Информирование победителя и призеров Конкурса о торжественной церемонии награждения. | ГБУ МГЦУОТ | не менее чем за 2 дня до проведения церемонии |
|  |  | 4.10. Информирование членов Оргкомитета Конкурса о торжественной церемонии награждения победителя и призеров Конкурса. | Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы | не менее чем за 2 дня до проведения церемонии |